## Carta Gantt
Semanas
ID | Fase | Tarea Específica | Responsable(s) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duración (Dias) | Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre | Estado | Completado
Fase 1: Planificación del Proyecto (Finalizada) | [5 empty] | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | En progreso
1.1 | Conceptualización | Planteamiento de Ideas | Todo el Equipo | 12 de agosto | 18 de agosto | Duración (Dias) 50: 7 | Completado
1.2 | Conceptualización | Desarrollo de Ficha de Proyecto Inicial | Equipo de Planificación | 14 de agosto | 20 de agosto | Duración (Dias) 50: 7 | Completado
1.3 | Conceptualización | Muestra de Avances de excel del proyecto | Todo el Equipo | 19 de agosto | 20 de agosto | Duración (Dias) 50: 2 | Completado
1.4 | Planificación | Primera Reunión de inspeccion de proyecto | Todo el Equipo | 21 de agosto | 21 de agosto | [18 empty] | Completado | bar: Duración (Dias) 50; Agosto 2
1.5 | Planificación | Finalización de Ficha del excel | Equipo de Planificación | 28 de agosto | 28 de agosto | [18 empty] | Completado | bar: Duración (Dias) 50; Agosto 3
1.6 | Receso | Infonor | Todo el Equipo | 2 de septiembre | 6 de septiembre | Duración (Dias) 50: 5 | En receso
1.7 | Planificación | Desarrollo de Documento de Planificación | Todo el Equipo | 8 de septiembre | 11 de septiembre | Duración (Dias) 50: 4 | Completado
1.8 | Planificación | Reunión con el equipo | Todo el Equipo | 8 de septiembre | 8 de septiembre | [18 empty] | Completado | bar: Duración (Dias) 50; Septiembre 5
1.9 | Receso | Fiestas Patrias | Todo el Equipo | 13 de septiembre | 21 de septiembre | Duración (Dias) 50: 9 | En receso
1.10 | Planificación | Desarollo del Documento de Planificación | Todo el Equipo | 28 de agosto | 26 de septiembre | Duración (Dias) 50: 29 | Pendiente
1.11 | Preparación de Entrega | Preparación del pitch para la presentación | Todo el Equipo | 27 de septiembre | 29 de septiembre | Duración (Dias) 50: 3 | Pendiente
1.12 | Hito de Evaluación | Entrega 1: Documento de Planificación | Todo el Equipo | 29 de septiembre | 29 de septiembre | [18 empty] | Pendiente | bar: Duración (Dias) 50; Septiembre 7
Fase 2: Prototipo y Requisitos | [5 empty] | Duración (Dias) 50: 26
2.1 | Requisitos | Desarrollo de Requisitos Funcionales | Todo el Equipo | 27 de Septiembre | 7 de octubre | Duración (Dias) 50: 11 | Pendiente
2.2 | Diseño | Creación de Prototipo de la Aplicación | Equipo de Diseño y Desarrollo | 5 de octubre | 18 de octubre | Duración (Dias) 50: 13 | Pendiente
2.3 | Conceptualización | Reunión con equipo de trabajo | Todo el Equipo | Coordinar Fecha | Coordinar Fecha | [18 empty] | Pendiente | bar: Duración (Dias) 50
2.4 | Preparación de Entrega | Preparación de PPT para Presentación | Todo el Equipo | 19 de octubre | 20 de octubre | Duración (Dias) 50: 2 | Pendiente
2.5 | Hito de Evaluación | Entrega 2: Prototipo + Documentos solicitados | Todo el Equipo | 21 de octubre | 21 de octubre | [18 empty] | Pendiente | bar: Duración (Dias) 50; Octubre 11
Fase 3: Desarrollo y Cierre del Proyecto | [5 empty] | Duración (Dias) 50: 42
3.1 | Desarrollo Core | Desarrollo del Módulo de Autenticación | Equipo de Desarrollo | 22 de octubre | 28 de octubre | Duración (Dias) 50: 7 | Pendiente
3.2 | Desarrollo Core | Desarrollo de Formularios Clave | Equipo de Desarrollo | 29 de octubre | 11 de noviembre | Duración (Dias) 50: 14 | Pendiente
3.3 | Desarrollo Core | Integración de Asistencia | Equipo de Desarrollo | 12 de noviembre | 25 de noviembre | Duración (Dias) 50: 14 | Pendiente
3.4 | Conceptualización | Reunión con el equipo de trabajo | Todo el Equipo | Coordinar Fecha | Coordinar Fecha | [18 empty] | Pendiente | bar: Duración (Dias) 50
3.5 | Preparacion | Capacitacion | Todo el Equipo | 25 de noviembre | 26 de noviembre | Duración (Dias) 50: 2
3.6 | Pruebas y Cierre | Pruebas de Integración y Depuración | Equipo de QA | 26 de noviembre | 1 de diciembre | Duración (Dias) 50: 6 | Pendiente
3.7 | Preparación de Entrega | Preparación de Presentación Final | Todo el Equipo | 29 de noviembre | 1 de diciembre | Duración (Dias) 50: 3 | Pendiente
3.8 | Hito de Evaluación | Entrega 3: Aplicación Funcional Completa | Todo el Equipo | 2 de diciembre | 2 de diciembre | [18 empty] | Pendiente | bar: Duración (Dias) 50; Diciembre 17